## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Desglose		ACTIVIDADES	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			LG	FG	JH	MV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Space: nuevas funciones	x
1	2	Object: nuevas funciones			x
1	3	Game: adaptar inspect y move	x
2	1	Game: añadir comando turn on/off			x
2	2	Game: añadir comando open	x
2	3	Game reader: carga de espacios				x
2	4	Graphic engine		x
2	5	Game management				x
2	6	Game: comandos save/load				x
2	7	Dialogue		x
2	8	Game: game_get_object_by_name			x
2	9	Graphic engine: encapsular código		x
2	10	Game: game_space_is_lit	x
3	2	Game rules			x
3	3	Aventura	x	x	x	x
3	4	Últimos retoques	x	x	x	x

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2
R3	Nombre3
R4	Nombre4
R5	Nombre5
R6	Nombre6